## Sheet1
Day | Title | Describle | Hours | Start | End | Start R | End R | Comment
Thiết kế chi tiết cho hệ thống
Thứ 3 | Xây dựng chi tiết về các trợ giúp và bonus cho mỗi câu hỏi | Cần đề ra được đầy đủ các bonus và giải thoát cho mỗi câu hỏi. Xây dựng chi tiết các mục này | 4 | 14/2/2012 | 14/2/2012
Thứ 3 | Xây dựng csdl | Xây dựng csdl chi tiết lại cho từng bảng, chú ý về việc phân các câu hỏi về mỗi room, việc sử lý các phụ gia cho các câu hỏi giúp tăng tính hấp dẫn của trò chơi | 4 | 14/2/2012 | 14/2/2012
Thứ 4 | Thiết kế các request và response | Xây dựng đầy đủ các request và response giữa client và server => phân tích sử dụng JSON hay XML. Đồng thời chi tiết các giá trị trả về | 8 | 15/2/2012 | 15/2/2012
Thứ 5 | Demo việc gửi và nhận dữ liệu sử dụng request và response đã trình bày | Cần demo được 1 ví dụ về việc gửi và nhận dữ liệu sử dụng cấu trúc ở trên | 4 | 16/2/2012 | 16/2/2012
Thứ 6 | Học ghép nối máy tính và báo cáo thầy Bình
Thứ 7 | Review | Xem lại các thiết kế đã xây dựng, bổ xung và hoàn thiện | 4 | 18/2/2012 | 18/2/2012
Chủ nhật | Test | Test demo đã xây dựng, tỉnh chỉnh và hoàn thiện | 4 | 19/2/2012 | 19/2/2012
Bắt đầu coding project, tạo bản "Đấu trường IQ" beta version Xây dựng đồng thời giữa client và server
Thứ 2 | Mô tả các lớp của client và server | Xây dựng cấu trúc file và thư mục, cấu trúc lớp cho hệ thống. Phân chia các module cho chương trình | 7 | 20/2/2012 | 20/2/2012
Thứ 3 | Thiết kế giao diện cho chương trình | Vẽ thiết kế cho các view của chương trình | 8 | 21/2/2012 | 21/2/2012
Thứ 4 | Xây dựng module Login (1) | Xây dựng module Login cho hệ thống => cần đảm báo đầy đủ các yêu cầu của chương trình, đảm bảo tính bảo mật | 8 | 22/2/2012 | 22/2/2012
Thứ 5 (*) | Xây dựng module Login (2) | Tiếp tục hoàn thiện module này (ngày này trùng đám cưới bạn, tuy nhiên vẫn cần cố gắng hoàn thiện cho đầy đủ) | 4 | 23/2/2012 | 23/2/2012
Thứ 6 | Học ghép nối máy tính và báo cáo thầy Bình
Thứ 7 | Test chức năng và hoàn thiện module, cải thiện tốc độ và bảo mật cho chương trình | Đảm bảo được tối ưu về tốc độ và bảo mật về dữ liệu cho chương trình | 4 | 25/12/2012 | 25/12/2012
Chủ nhật | Demo và phát triển | Demo về chương trình và nêu ý tưởng phát triển các hướng tiếp theo | 5 | 26/12/2012 | 26/12/2012
Demo được module Login vào hệ thống
Xây dựng tiếp các module còn lại => "Đấu trường IQ" beta version (hoàn thiện tiếp plan khi phân chia các module phù hợp cho chương trình)